## Slide 1
ХVIII заседание
на Комитета за наблюдение на
Оперативна програма “Транспорт” 2007 - 2013 г.
2 - 3 юни 2015 г.
гр. Правец

## Slide 2
Chart: Финансово изпълнение на ОПТ към 20.05.2015 г. (евро)
| Бюджет (евро) | Размер на предоставената БФП (евро) | Размер на сключените договори с изпълнители, допустими по ОПТ (евро) | Размер на изплатените средства (евро) | Финансиране от ЕС | Сертифицирани разходи към ЕК само (ЕС) | Получени траншове от ЕК (само ЕС)
 | 2003.4812 | 2014.2011 | 1918.3943 | 1494.1135 | 1624.4796 | 1127.3631 | 1107.7119
 | 1.0054 | 0.9801 | 0.7458 | 0.69398 | 0.68189

## Slide 3
Chart: Финансово изпълнение на ОПТ по приоритетни оси към 20.05.2015 г. (евро)
| ПО 1 | ПО 2 | ПО 3 | ПО 4 | ПО 5
Бюджет | 660000000 | 909587365 | 333193801 | 34750000 | 65950000
Размер на изплатените средства | 516013128.61 | 630166865.32 | 292898985.28 | 23481413.29 | 31553115.13
Размер на сертифицираните средства | 388519994 | 460526384 | 238170327 | 15867420 | 24278964

## Slide 4
  В периода от предходното заседание завърши изпълнението на проектите:
  Разширение на метрото в София Етап III, Лот 1 „Цариградско шосе - Летище София” и Лот 2 „ж.к. Младост 1 - Бизнес парк в Младост 4”. В резултат са завършени и в експлоатация 21 метростанции и 21,6 км нови метролинии
  Лот 2 от проекта за АМ „Марица“ (официалното откриване на обекта се състоя на 28 май 2015 г.)
  През м. януари 2015 г. стартира проекта за изграждане на Интегрирана система за управление на трафика
  За сградите - брегови център Варна и Бургас, част от проекта VTMIS, са подписани Акт образец №15
  В периода от предходното заседание:
Физическoто изпълнение на проекта „Реконструкция и електрификация на ж.п. линията Пловдив-Свиленград” нарастна от 55% на 70%
Физическoто изпълнение на проекта „Модернизация на ж.п. участъка Септември – Пловдив” нарастна от 22% на 45%
Постигнати резултати

## Slide 5
Мерки за приключване изпълнението на ОПТ 2007-2013 г.
  Необходимо е да бъде инвестиран оставащия ресурс от 500 млн. евро до края на 2015 г.
  За да се постигне е необходимо:
  Пълна мобилизация на изпълнителите и бенефициентите на ОПТ
  Засилване на координацията, наблюдението и контрола на „високо рисковите“ проекти
  Подпомагане на изпълнението на ж.п. проектите от страна на ЕИБ
  Осигуряване на финансов ресурс за завършване на проектите
  Реалистична оценка на статуса и прогнози за завършване на проектите и изготвяне на План за действие

## Slide 6
План за действие за 2015
ОПТ 2007-2013 г. (1)
Приключване на процедурата по одобрение на проекта за изграждане на обхода на гр. Габрово - потвърден ангажимент на България за строителството на тунела под връх Шипка (22 май 2015)
2. Възможности за фазиране на „големи“ проекти от ОПТ
А. Лот 2 от проекта „Западна дъга на СОП“
Б. Железопътен проект „Пловдив – Бургас“ (редукция на обхвата с 20 млн. eвро –три подстанции и проектиране и строителство на сигнализацията на жп възел Бургас)
Необходими действия: промяна на решенията на ЕК за одобрение на големи проекти и препрограмиране на ОПТТИ 2014-2020 - края на м. юли
3. Осигуряване на финансиране за проектите, които няма да могат да бъдат завършени до края на 2015 г.
Необходими за завършване през 2016г.- 130 млн. евро (90 млн. евро за ж.п. проекти и 40 млн. евро за пътни проекти)
4. Решение за увеличение на процента на съфинансиране на КФ и съответно намаление на нац. съфинансиране при формиране на БФП на 85%/15%
ЕФФР – не се предвижда загуба;
КФ - 77 млн. евро (32 млн. евро от ж.п. и 45 млн. евро от пътни проекти)
XVIII заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма “Транспорт” 2007-2013 г.

## Slide 7
План за действие за 2015
ОПТ 2007-2013 г. (2)
Предложението бе разгледано и одобрено от МС с Протокол №18 от 07.05.2015г.
Необходими действия: промяна на ОПТ и решенията на ЕК за одобрение на големите проекти (ж.п. и пътни), финансирани от КФ - края на м. юли
5. Идентифициране на проекти с възможности за „обратно“ фазиране (по-ранно започване на проекти от програмен период 2014-2020 г.)
Разширение на линия 2 на метрото от метростанция „Джеймс Ваучер" до кв. „Хладилника“, метростанция “Витоша”(проект от ОПТТИ)
Необходими действия:
Изменение на плана за финансиране на ОП (прехвърляне на средства от ПО 5 в ПО3 в рамките на ЕФРР ) - края на м. юли 2015.
Одобрение на малък проект в ОПТ и на проект в ОПТТИ
Предложението за изменение/модификация на ОПТ се предвижда да обхване всички промени до края – до средата на м. юли 2015 г.
6. Използване на възможностите на разпоредбите на чл. 77, параграф 2 на Регламент 1083/2006 за 10 % „гъвкавост“
XVIII заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма “Транспорт” 2007-2013 г.

## Slide 8
Решения за приключване на ОПТ 2007-2013 г.
  1. КН на ОПТ приема за сведение плана за действие за приключване на ОПТ
  2. КН на ОПТ не възразява за предложеното изменение на финансовия план на програмата чрез увеличаване на приноса на КФ на 85% и съответно намаление на националното съфинансиране на 15%
  3. КН на ОПТ дава съгласие УО на ОПТ да предприеме действия за евентуално фазиране на следните проекти: Западна дъга на СОП – Лот 2 (ПО2); Модернизация на жп линията Пловдив-Бургас (ПО1); Модернизация на жп линията Септември – Пловдив (ПО1)
  4. КН на ОПТ дава съгласие УО на ОПТ да предприеме действия за промяна на бюджетите на отделните приоритетни оси чрез прехвърляне на средства между тях в рамките на съответния фонд

## Slide 9: Годишен доклад за изпълнение на ОПТ за 2014 г.
Изготвя се съгласно изискванията на Регламенти 1083/2006 и 1828/2006
Съдържа информация към края на 2014 г. за:
общия физически и финансов напредък по програмата
предприетите мерки за мониторинг и оценка
физически и финансов напредък по отделните инвестиционни проекти
мерките за информация и публичност
Съществени проблеми:
отчуждителни процедури
археологически проучвания
неблагоприятни климатични условия
Забавена координацията между институциите при съгласувателните процедури в хода на подготовката и изпълнението на проектите, финансирани по ОПТ
Натрупване на забавяне от първоначалните срокове за приключване на проектите

## Slide 10
Благодаря за вниманието!
www.optransport.bg